## Sprint
name | start | end | closed | projectName
MAT Sprint 1 | 2018-12-31 | 2019-01-07 | TRUE | MatrixPlatform
MAT Sprint 2 | 2019-01-08 | 2019-01-15 | TRUE | MatrixPlatform
MAT Sprint 3 | 2019-01-21 | 2019-01-28 | TRUE | MatrixPlatform
MAT Sprint 4 | 2019-01-25 | 2019-02-01 | TRUE | MatrixPlatform

## StoryPointMapping
sprintName | committedSp | AcceptedSp | projectName
MAT Sprint 1 | 7 | 7 | MatrixPlatform
MAT Sprint 2 | 6 | 8 | MatrixPlatform
MAT Sprint 3 | 23 | 23 | MatrixPlatform
MAT Sprint 4 | 20 | 20 | MatrixPlatform

## PriorityDetails
sprintName | projectName | issueType | priority | priorityCount
MAT Sprint 1 | MatrixPlatform | Bug | Lowest | 1
MAT Sprint 1 | MatrixPlatform | Story | High | 1
MAT Sprint 1 | MatrixPlatform | Story | Low | 1
MAT Sprint 1 | MatrixPlatform | Story | Medium | 9
MAT Sprint 1 | MatrixPlatform | Story | Highest | 2
MAT Sprint 2 | MatrixPlatform | Bug | High | 1
MAT Sprint 2 | MatrixPlatform | Bug | Medium | 1
MAT Sprint 2 | MatrixPlatform | Story | Medium | 2
MAT Sprint 2 | MatrixPlatform | Story | Highest | 1
MAT Sprint 3 | MatrixPlatform | Story | High | 2
MAT Sprint 3 | MatrixPlatform | Story | Low | 1
MAT Sprint 3 | MatrixPlatform | Story | Medium | 1
MAT Sprint 3 | MatrixPlatform | Story | Highest | 1
MAT Sprint 4 | MatrixPlatform | Story | Medium | 5